Приложение 1

к приказу МБОУ Базинской ООШ

им. Н.В. Сутягина

от  03.12.2020 г. № 168

План мероприятий  (Дорожная карта) первоочередных действий по внедрению в 2020 году в МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей

в принятии решений по вопросам управления развитием образовательных организаций.

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат, вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное правовое регулирование внедрения механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина (далее – механизмы вовлечения ОДО) |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение состава школьной рабочей группы по внедрению механизмов вовлечения ОДО в 2020 г. | до 04.12.2020 | Санграева С.Е., директор | Приказ МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина |
| 1.2 | Утверждение кандидатуры ответственного исполнителя школьного куратора внедрения механизмов вовлечения ОДО | до 04.12.2020 | Санграева С.Е., директор | Приказ МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина |
| 1.3 | Разработка и утверждение дорожной карты внедрения механизмов вовлечения ОДО в МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина | до 04.12.2020 | Санграева С.Е., директор | Приказ МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина |
| 2 | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения механизмов вовлечения ОДО |  |  |  |
| 2.1 | Участие в установочном семинаре-совещании муниципальной рабочей группы по внедрению механизмов вовлечения ОДО | 14.07.2020 | Санграева С.Е., директор | Информация об условиях проведения семинара |
| 2.2 | Изучение проекта Концепции вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, организации дополнительного образования детей. | до 20.08.2020 | Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Информация о проекте Концепции |
| 2.3 | Популяризация процесса внедрения механизмов вовлечения ОДО через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальные ресурсы организаций – участников общественно-деловых объединений и представителей работодателей | декабрь 2020 г. | Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией |
| 2.4 | Изучение методических рекомендаций по обновлению содержания основных и дополнительных общеобразовательных программ, программ развития образовательных организаций с учетом актуализации участия общественно-деловых объединений и представителей работодателей | декабрь 2020 г. | Санграева С.Е., директор, Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Организована работа по изучению методических рекомендаций |
| 2.5 | Изучение методических рекомендаций по социальному проектированию образовательных организаций (в т.ч. –по сопровождению реализации проектов с участием социальных партнеров) | декабрь 2020 г. | Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Организована работа по изучению методических рекомендаций |
| 2.6 | Изучение методических рекомендаций по организации профориентационной деятельности в ОО, в том числе профессиональных и социальных проб для обучающихся. | декабрь 2020 г. | Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Организована работа по изучению методических рекомендаций |
| 3 | Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию кураторов и участников внедрения механизмов вовлечения ОДО в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |
| 3.1 | Участие в обучении руководящих и педагогических работников, кураторов по программам ДПО и программам ППМ, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | в соответствии со сроками реализации программ | Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Получение педагогическими работниками и кураторами соответствующих документов |
| 4 | Внедрение механизмов вовлечения ОДО в МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина в 2020 г. |  |  |  |
| 4.1. | Обновление содержания основных и дополнительных общеобразовательных программ, программы развития МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина с учетом актуализации участия общественно-деловых объединений и представителей работодателей | до 31 декабря 2020 | Санграева С.Е., директор, Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Обновлено содержание основных и дополнительных общеобразовательных программ, программы развития |
| 4.2 | Реализация МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина проектов с участием социальных партнеров | в течение всего периода реализации | Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Реализующиеся проекты с участием социальных партнеров Дорожные карты проектов |
| 4.3 | Реализация профориентационной деятельности в образовательной организации, в том числе профессиональных и социальных проб для обучающихся | в течение всего периода реализации | Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Реализующаяся профориентационная деятельность в образовательной организации, в том числе профессиональных и социальных проб для обучающихся |
| 5 | Содействие распространению и внедрению лучших практик вовлечения ОДО, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |  |  |  |
| 5.1 | Участие в комплексе тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО. | до 01.09.2020 г. | Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Информация о проведении комплекса тематических мероприятий |
| 5.2 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина | декабрь 2020 г. | Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Сформирована система поддержки внедрения механизмов вовлечения ОДО через сеть Интернет |
| 6 | Мониторинг и оценка результатов внедрения механизмов вовлечения ОДО |  |  |  |
| 6.1 | Проведение и анализ результатов мониторинга внедрения механизмов вовлечения ОДО на школьном уровне | в течение всего периода реализации | Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Данные о процессе и реализации внедрения механизмов вовлечения ОДО от участников мониторинга |
| 7 | Координация и управление реализацией внедрения механизмов вовлечения ОДО |  |  |  |
| 7.1 | Контроль реализации мероприятий по внедрению механизмов вовлечения ОДО: |  |  |  |
|  | - достижение целевых показателей внедрения механизмов вовлечения ОДО; - соблюдение норм законодательства при внедрении механизмов вовлечения ОДО | в течение всего периода реализации | Санграева С.Е., директор, Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Контрольно-аналитические материалы представлены в ИМК |
| 7.2. | Координирование внедрения механизмов вовлечения ОДО на уровне МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина | в течение всего периода внедрения механизмов вовлечения ОДО | Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Обеспечены условия реализации внедрения механизмов ОДО |
| 7.3 | Разработка плана мероприятий внедрения механизмов вовлечения ОДО на период с 2021 г. по 2024 г. | 25.12.2021 г. | Санграева С.Е., директор, Мельникова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Разработан и утвержден план мероприятий (приказ МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина) |

Принятые сокращения:

МОНиМП НО – министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

ОУО – органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области ОО –муниципальные образовательные организации (общеобразовательные и дополнительного образования)

ГБОУ ДПО НИРО – Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования"